## Sheet2
广东省韶关市新丰县（广州后花园）医养综合基地基础设施项目（二期EPC）设计项目表
序号 | 设计工程子项 | 设计工程分项 | 设计专业 | 备注
1 | 2.1 入口通道提升工程 | 东入口提升工程 | 园建 | 已定稿 并图审 | 李朋高
|  |  | 植物 |  | 潘婷
|  |  | 结构 |  | 周工
|  |  | 水电 |  | 蔡工 | 冷工
|  | 入口通道提升工程 | 园建 | 已完成 | 李朋高
|  |  | 植物 | 已完成 | 潘婷
|  |  | 结构 | 已完成 | 刘宏达
|  |  | 水电 | 已完成 | 冷工
2 | 2.2 人居环境整治提升工程（圩镇） | 01圩镇AB区建筑风貌 | 01.AB区建筑外立面改造工程 | 因范围变化，方案修改24日之前 | 王伟宾
|  |  | 02AB区样板段建筑风貌 | 因范围变化，方案修改24日之前 | 王伟宾
|  |  | A,B区结构 | 因范围变化，方案修改24日之前 | 王林林
|  |  | 04牌坊 | 因范围变化，方案修改24日之前 | 高工
|  | 02梅坑镇排水管网 |  | 已定稿 并图审 | 蔡工
|  | 03梅坑镇政府大楼照明图 |  | 方案已完成，未定稿 | 夏工
|  | 04.AB区建筑照明布置图 | A区建筑照明 | 方案已完成，未定稿
|  |  | B区建筑照明 | 方案已完成，未定稿
|  | 05梅坑镇电缆下地施工图 |  | 6月18日已提交 | 夏工
|  | 06圩镇电气图 |  | 6月18日已提交 | 冷工
3 | 2.3 圩镇风貌提升工程(外立面CD区） | 01圩镇CD区建筑风貌 |  | 未定稿 | 陈嘉慧
|  | 02圩镇入口风貌 |  | 未定稿
4 | 2.4 生活配套基础设施工程（市场） | 01 菜市场建筑 |  | 未定稿，提交了两套图纸 | 高工
|  | 02 菜市场电气 |  | 未定稿，提交了两套图纸 | 高工
|  | 03 菜市场给排水 |  | 未定稿，提交了两套图纸 | 高工
|  | 04菜市场建筑照明图 |  | 未定稿，提交了两套图纸 | 高工
|  | 05 菜市场暖通 |  | 未定稿，提交了两套图纸 | 高工
5 | 2.5 圩镇河道整治 | 01 河道生态优化改造 | 园建 | 已在施工 | 李朋高
|  |  | 植物 | 已在施工 | 潘婷
|  |  | 结构 | 已在施工 | 王林林 | 刘宏达
|  |  | 水电 | 已在施工 | 冷工
|  |  | 碧头消力池 | 已提交 | 李朋高
|  | 02跌水坝 |  | 方案未定稿，25日之前交图 | 梁工
|  | 3星空露营基地 | 园建 | 27日之前交图 | 梁工
|  |  | 植物 | 28日之前交图
|  |  | 结构 | 29日之前交图
|  |  | 水电 | 30日之前交图
6 | 2.6 生活配套基础设施工程（圩镇公园提升） | 01 圩镇公园 | 园建 | 已施工 | 梁工
|  |  | 植物 | 已施工 | 潘婷
|  |  | 结构 | 已施工 | 王林林 | 钢结构
|  |  | 水电 | 已施工 | 冷工
|  | 02 口袋公园 | 园建 | 已提交，待施工 | 梁工
|  |  | 植物 | 已完成 | 潘婷
|  |  | 结构 | 已完成 | 王林林 | 钢结构
|  |  | 水电 | 已完成 | 冷工
7 | 2.7 文旅配套基础设施（梅东村） | 梅东村游客接待区大楼 | 园建 | 7月12日之前完成 | 李朋高
|  |  | 植物 | 7月12日之前完成 | 潘婷
|  |  | 园林结构 | 7月12日之前完成
|  |  | 园林水电 | 7月12日之前完成 | 冷工
|  |  | 室内装修 | 已有 | 彭工
|  |  | 室内水电 | 已有 | 彭工
8 | 2.8 生活配套基础设施工程（商会） | 01 建筑 |  | 图纸已有，业主待定，未定稿 | 高工
|  | 02电气 |  | 图纸已有，业主待定，未定稿 | 高工
|  | 03 给排水 |  | 图纸已有，业主待定，未定稿 | 高工
|  | 04照明图 |  | 图纸已有，业主待定，未定稿 | 高工
|  | 05 菜暖通 |  | 图纸已有，业主待定，未定稿 | 高工
|  | 06精装修 |  | 图纸已有，业主待定，未定稿 | 高工
9 | 2.9 基地周边基础设施提升工程 | 01新建桥梁 |  | 业主待定，未定稿
|  | 2河道清淤 |  | 业主待定，未定稿
|  | 03小正片区雨水图 |  | 业主待定，未定稿
|  | 04小正片区排污图 |  | 业主待定，未定稿
|  | 05小正片区三线下地 |  | 业主待定，未定稿
|  | 06小正乡村路提升 |  | 业主待定，未定稿
|  | 07 华西村道提升 |  | 业主待定，未定稿
10 | 2.10 沿河农民房风貌提升 |  |  | 竣工图

## Sheet1
序号 | 地域文化标识主题参考 | 说明
1 | 《家园守护》 | 呈现父子鹅相依为伴，象征乡村的温暖、亲切与热情好客。父鹅挺拔，小鹅活泼，体现代际传承与家园的守护，传达乡村的祥和与自由，带给游客宁静与欢乐的气息。
2 | 《伴学童行》 | 以两只小鹅上学与母亲挥手作别为核心，寓意孩子在美丽乡村环境中开启知识旅程。展现乡村教育传承，象征孩子在这片美丽土地上满怀希望，迈向成长新征程。
3 | 《欢跑父子》 | 以父子追逐跑马拉松为造型，展现美丽乡村中蓬勃的体育活力。鹅的奔跑象征乡村居民对健康生活的追求，传递坚韧、奋进的体育精神，彰显乡村发展的积极风貌。
4 | 《童趣乐园》 | 将鹅造型与滑梯融合，搭配鹅蛋形坐凳，呼应自然元素，打造一个充满童趣的校园公共空间。互动与休憩兼具，为孩子们提供一个既有趣又放松的快乐场所。
5 | 《温情守护》 | 融合医生与护士形象，象征着守护与关爱。置于卫生综合楼入口，营造温暖、亲切的公共环境，让人们在这里感受到关怀与放松。
6 | 《财鹅聚宝》 | 公鹅张开翅膀守护母鹅，传递金融安全感与守护力；母鹅孵蛋寓意财富的孕育与传承，金蛋象征着银行的财富增长与未来的持续发展。象征着银行的稳健与繁荣，及支持乡村振兴发展、农民致富的希望。
7 | 《鹅伴遐思》 | 以遥田镇特色鹅为原型，塑造遥田鹅父亲形象坐于木桩座凳一侧。通过生动造型展现地域特色，座凳兼具实用性与趣味性，游客可与之同坐互动，在休憩间感受人与艺术、地域文化的交融。
8 | 《引航前行》 | 以“鹅趣引航”为核心，用鹅的一家拟人化IP作方向指示牌。搭配乡村元素，将指示箭头融入造型，以自然材质与和谐色彩，既指明方向，又展现乡村温情与活力。
9 | 《萌鹅送花》 | 背着商品和鲜花的鹅穿梭在小镇，仿佛带来祥瑞与福气。“背花鹅”寓意这些鹅不仅为小镇带来了丰富的商品，更将吉祥幸福的美好寓意传递到每一个角落。象征着遥田镇的商贸活动不仅繁荣了小镇经济，还为居民和游客送去满满的福气，彰显小镇生活的美好愿景。
10 | 《守望畅想》 | 父子鹅亲昵相依，父鹅羽翼微展护佑，子鹅依偎其中。象征遥田镇鹅产业温情延续，相映成趣，诠释美丽乡村产业发展与人文关怀交融共生的美好愿景。